## PROJECT DETAILS
PROJECT NUMBER | 1
PROJECT NAME
PROJECT MANAGER
DATE
VERSION | 1

## VISION
PRODUCT VISION |  |  |  | PRODUCT VISION
Pour | La clientèle cible |  |  | Pour | La clientèle cible
Qui | décrire le besoin ou l'opportunité |  |  | Qui | décrire le besoin ou l'opportunité
Le | nom du produit | est | catégorie du produit | Le | nom du produit | est | catégorie du produit
Qui | bénéfice clé ou la raison pour laquelle on achéterait ce produit |  |  | Qui | bénéfice clé ou la raison pour laquelle on achéterait ce produit
Contrairement à | nom du compétiteur principal |  |  | Contrairement à | nom du compétiteur principal
Notre produit | énoncé de différentiation primaire |  |  | Notre produit | énoncé de différentiation primaire
Product Vision |  |  |  | Product Vision

## PRODUCT BACKLOG
PRODUCT BACKLOG
User Stories
User Story ID | En tant que | Je souhaite | Afin | Estimation | Priorité | Sprint | Propriétaire | Estimation de l'effort
US001 | inspectur en contamination | vérifier la presence de moisisures ou d'amiante | de sécuriser les travaux | Small
US002 | destructeur | mettre a raz tout se quie se trouve dans la salle de bain | de permettre aux autres artisans de debuter leurs travaux | Medium
US003 | plombier | realiser les modifications necessaires de l'écoulement de la douche, toilette | d'accéder à mon profil personnel quelle que soit la page sur laquelle je me trouve | Medium
US004 | carreleur | mettre le carrelage a sol des deux murs de la douche | d'éviter les dégats d'eau | Medium
US005 | plombier | installer la toilette | de permettre le client de l'utiliser | Small
US006 | instalatteur | installer la vitre et la porte vitrée de la douche | de la rendre utilisable par le client | Small
US007 | plombier | intstaller la robineterie | de la rendre utilisable par le client
US008
Note on F9: Quelle que soit la méthode utilisée pour réaliser une estimation : story points, Fibonacci scale ou T-shirt sizes - small, medium, large.
Note on I9: Champ optionnel indiquant la personne responsable de la réalisation du User Story.
Note on J9: Champ optionnel pour estimer l'effort en heures ou en jours.

## CRITÈRES ACCEPTABILITÉ
Pour vous aider à écrire des critères d’acceptation, vous pouvez commencer par vérifier s'ils correspondent à la définition SMART : Specific : compréhensible, facile à reproduire Measurable : quantifiable et observable Achievable : possible à réaliser (sans complexité excessive) Relevant : approprié à la user story en question Time bound : avec un moment d’application circonscrit dans le temps
PRODUCT BACKLOG - CRITÈRES D'ACCEPTATION
User Story ID |  | Critères d'acceptation
US001 | En tant que inspectur en contamination Je souhaite vérifier la presence de moisisures ou d'amiante Afin de sécuriser les travaux
US002 |  | Scénario: le destructeur de la salle de bain | Scenario #2 : Le client se connecte avec des informations d'identification invalides Étant donné que je suis un client déconnecté et que je suis sur la page de connexion, Lorsque je remplis les champs «Nom d'utilisateur» et «Mot de passe» avec une ou plusieurs erreurs dans mes informations d'authentification et que je clique sur le bouton Connexion, Alors le systèmefournit un message "Erreur dans le login ou mot de passe. Veuillez réesssayer."
US003
US004 |  | Scénario: le carreleur doit mettre le carrelage a sol des deux murs de la douche Étant donnée que je suis carreleur Lorsque le carrelage des deux murs de la douche sont mis a sol. Alors il est possible de mettre un nouveau carrelage.
US005 |  | Scnario: le plombier a installe la toilette Étant donné que je suis le plombier Lorsque la toilette est installé Alors il est possible de l'utiliser de manière sécuritaire (elle ne bouge et elle ne fuit pas)
US006

## SPRINT BACKLOG
SPRINT [NOMBRE] BACKLOG
ID | User Story | Tâches | Owner | Statut | Estimation de l'effort | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10 | Day 11 | Day 12 | Day 13 | Day 14 | Day 15
US001 | En tant que inspectur en contamination Je souhaite vérifier la presence de moisisures ou d'amiante Afin de sécuriser les travaux | Install standard contact record module | J Smith | Complété | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Demo standard module and identify revised configuration. | J Smith | Complété |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Complete custom configuration as agreed in the demo. | J Smith | Complété |  | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
US002 | En tant que destructeur Je souhaite mettre a raz tout se quie se trouve dans la salle de bain Afin de permettre aux autres artisans de debuter leurs travaux | Install login widget on website. | F Dole | Complété | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 | 8 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Apply customer branding. | J Smith | Complété |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
US003 | En tant que plombier Je souhaite realiser les modifications necessaires de l'écoulement de la douche, toilette Afin d'accéder à mon profil personnel quelle que soit la page sur laquelle je me trouve | Install contact page. | P Murphy | Complété | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Integrate postcode plugin to contact page. | P Murphy | Complété |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0
|  | Demo plugin to customer | J Smith | Complété |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
|  | Complete any changes required from Demo | J Smith | Complété |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
US006 | En tant que instalatteur Je souhaite installer la vitre et la porte vitrée de la douche Afin de la rendre utilisable par le client |  |  |  | 0
0 | En tant que Je souhaite Afin
[5 empty] | 0 | 0.5 | 8 | 11 | 9 | 2 | 8 | 6 | 6 | 7 | 3 | 2 | 8 | 6 | 4 | 8

## DROPDOWN MENUS
PRIORITÉ | SPRINT | PROPRIÉTAIRE | STATUT
1 | 1 | Artiste pour les niveaux | À faire
2 | 2 | Artiste pour les accessoires | En cours
3 | 3 | Artiste pour les textures | Complété
4 | 4 | Animateur
5 | 5 | Concepteur de sons
| 6 | Artiste conceptuel
| 7 | Concepteur de niveau
| 8 | Concepteur de gameplay
| 9 | Développeur pour les graphismes
| 10 | Développeur pour le gameplay
Développeur pour l’intelligence artificielle
POUR ÉDITER LES "DROPDOWN MENUS"
Cliquer sur l'onglet "Données". Sous "Outils de données" sélectionner "Validation des données". Puis sous "Validation des données" modifier la source qui correspond aux données que l'on veut voir apparaître dans le menu.
POUR SUPPRIMER LES "DROPDOWN MENUS"
Cliquer sur l'onglet "Données". Sous "Outils de données" sélectionner "Validation des données". Puis sous "Validation des données", sélectionner dans "Autoriser" "Tout".